**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:**

**«Склад, расположенный на территории ИООО «Кроноспан» по адресу: г.Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 11.03.2021 по 19.03.2021 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | с 20.03.2021 по 24.03.2021 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 19.03.2021 по 31.03.2021 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | с 01.04.2021 по 10.04.2021 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусьзатрагиваемых сторон\* | с 11.04.2021 по 10.05.2021не требуется\* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 10.05.2021 по 12.05.2021 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 17.05.2021 по 20.05.2021 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 21.05.2021 по 21.06.2021 |

*\* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

*Заказчик планируемой деятельности* – ИООО «Кроноспан»

*Юридический адрес:* 231044, Республика Беларусь, г. Сморгонь, Индустриальный пр-т, 27Б

*Телефоны/ф:* +375 15 92 24 599; +375 15 92 24 300

*E-mail:* office.smorgon@kronospan.com.by

*Проектом предусматривается возведение склада готовой продукции общей площадью 12 800 м2.*

Функциональная необходимость – складирование готовой продукции.

Товарная специализация склада – склад готовой продукции, предназначенный для приема из производственных подразделений, хранения и отгрузки потребителям готовой продукции предприятия «Кроноспан».

Номенклатура хранимой продукции:

- напольные ламинированные покрытия;

- древесноволокнистые плиты МДФ;

- древесно-стружечная плита ДСП.

Техническое устройство склада – закрытый неотапливаемый склад.

Объем единовременного хранения продукции на складе составляет 15 464 т.

Годовой грузооборот составляет 25 000 т/год.

Количество рабочих мест – 8 человек.

Режим работы - двухсменный, продолжительность смены 8 часов, 330 дней/год.

Номинальный фонд рабочего времени 5280 часов/год.

Проектирование и строительство ведется в условиях действующего предприятия без остановки производственного цикла.

Решение о выдаче разрешений на проведение проектно-изыскательских работ и строительства объекта № 1072 от 24.12.2020 г, выдано Сморгонским районным исполнительным комитетом.

Альтернативным вариантом планируемой деятельности может считаться отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива).